## ESENTTIA 2020
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2020
01 de Mayo a 31 de Agosto de 2020
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada para cumplimiento | Corte a Agosto 2020
[6 empty] | % Avance | Observacioens
1. Política de Administración de riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgación permanente del Código de Ética y Conducta y las Politicas relacionadas con temas anticorrupción, a los nuevos colaboradores al igual que a los funcionarios de empresas contratistas y demás partes interesadas | Interiorización de los temas que pueden poner en riesgo a la compañía, producto del desconocimiento. Fortalecer a las dos partes para minimizar la posibilidad de llegar a acuerdos. | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 2020-12-31 | 100% | Esta actividad se realiza en la medida en que llegan nuevos terceros. Es una actividad que a terceros externos a la compañía se les comparte la documentación a través de comunicaciones y para empleados a través de inducciones virtuales (e-learning)
| 1.2 | Inclusión de nuevos temas en la herramienta virtual para capacitaciones (GEC Academy), relacionados con temas de Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, FCPA, Soborno, Fraude, entre otros. | Actualización e inclusión de nuevos temas. | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 2020-08-31 | 98% | Se construyó el Nivel II de la "GEC Academy", en el cual profundizaron temas de Riesgos, Control Interno y de Ética y Cumplimiento. En este último módulo, se incluyeron temas relacionados con la Unidad de Información y Análisis Financiewro (UIAF), operaciones inusuales, intentadas y sospechosas, Señales de Alerta, Delitos Fuente de LAFT, entre otros, con el fin de fortalecer éstos conceptos al interior de los funcionarios de Esenttia y así blindar a la compañía contra potenciales riesgos. Estamos en proceso de confirmación en la herramienta, de la información para iniciar los entrenamientos.
| 1.3 | Actualización de las políticas relacionados con temas de Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, FCPA, Soborno | Mantener documentos actualizados, de acuerdo con los nuevos escenarios que se van presentando | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 2020-10-31 | 100% | Con base en el cierre de brechas de la norma ISO 37001 se hizo la actualización de las políticas de Prevención LAFT, de Manejo de Regalos y Atenciones, de Cumplimiento Anticorrupción Antisoborno y Antifraude, además de la creación de nueva documentación relacionada con la norma ISO 37001, la cual será divulgada a todos los funcionarios de la compañía.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualización de la matriz de riesgos de corrupción, en union con los dueños de procesos | Matriz y Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 2020-05-31 | 100% | Matriz de Riesgos y Controles actualizada y cargada en el repositorio oficial de la compañía (Softexpert). Es de aclarar que esta matriz es dinámica y en la medida que se detecten nuevos riesgos y se vea la necesidad, se estará actualizando y dando a conocer oportunamente a las áreas involucradas. | ET
| 2.2 | En la ejecucion del ciclo de gestion de riesgos por proceso, identificar riesgos asociados a temas de corrupcion.
| 2.3 | Identificacion de riesgos y controles asociados con corrupción a raiz del COVID 19 | Riesgos y Controles relacionados con Covid 19 | Grupo Interdisciplinario, liderado por la GEC | 2020-05-31 | 100% | Identificados y en monitoreo - Ver Anexo 1
| 2.4 | Identificación y/o actualización de riesgos de cumplimiento, en sesiones del ciclo de gestión de riesgos en proceso | Identificacion de riesgos y controles asociados a cumplimiento en las MRC de los procesos | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 2020-09-30 | 100% | Matriz de Riesgos y Controles actualizada y cargada en el repositorio oficial de la compañía (Softexpert).
3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Dar a conocer el Mapa de Riesgos de Corrupción en materia de LAFT, a través de la págna Web de la Compañía. | Mapa de Riesgos de Cumplimiento actualizado y publicado en la página web de la Compañía | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 2020-05-31 | 100% | Realizado
| 3.2 | Publicar la Matriz de Riesgos y Controles de cada proceso en el repositorio oficial de documentos de la compañía, llamado SoftExpert, para el conocimiento y uso de todos los funcionarios | Conocimiento generalizado de los riesgos de cada proceso |  |  | 100% | Las MRC se encuentran en la herramienta y algunas se encuentran en proceso de Vo.Bo. por parte del dueño del proceso | ET
4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Verificar la gestión de los riesgos de cumplimiento en los procesos de la Compañía incluyendo: - Efectividad de las medidas de mitigación (Vigencia 2019) - Eventos materializados de riesgos de cumplimiento - Identificación de los nuevos riesgos | Matrices de Reisgos y Controles de los procesos con los riesgos de cumpliemiento | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 2020-04-30 | 100% | Realizado
| 4.2 | - Debida diligencia a Clientes, Proveedores, Contratistas y empleados. - Cruce de información para detectar posibles casos de Inhabilidades e incompatibilidades no informadas - Realización de estudios de seguridad, socioeconómicos, visitas domiciliarias a nuevo personal que ingresa a la compañía y a aquellos que ocupan cargos catalogados como críticos | Adecuado seguimiento a las partes interesadas de la compañía | Gerencia de Ética y Cumplimiento Jefatura de Servicios de soporte | 2020-12-31 | 100% | Esta actividad se realiza de forma permanente para los nuevos ingresos, mensualmente para los clientes, proveedores, trimestralmente para empleados. Adicionalmente tambien se están haciedo estudios de seguridad lo cual incluye una revisión del Comportamiento Financiero y Verificación de Antecedentes y LAFT.
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar permanente monitoreo a los eventos de riesgo de corrupción que se puedan presentar en cada proceso de la Compañía | Resultados de la verificación realizada | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 2020-12-31 | 10% | Ya se realizó la selección del consultor por parte de Casa Matriz, la reunion de inicio y se notifico a la organización el inicio de las pruebas | ET
| 5.1 | Hacer monitoreo a la efectividad de los controles definidos. (Vigencia 2020)
Componente 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES - No aplica para Esenttia
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada para cumplimiento | Corte a Agosto 2020
[6 empty] | % Avance | Observacioens
Esenttia por ser una compañía de carácter industrial no tiene trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.
Componente 3: RENDICION DE CUENTAS - No aplica para Esenttia
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada para cumplimiento | Corte a Agosto 2020
[6 empty] | % Avance | Observacioens
Según la Ley 1757 de 2015, parágrafo del Art 50, dice que "las Sociedades de Economía Mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales." están exeptuadas de la Rendicion de cuentas a la Ciudadanía.
Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada para cumplimiento | Corte a Agosto 2020
[6 empty] | % Avance | Observacioens
1. Fortalecimiento de los canales de atención | 1.1 | Rediseño página WEB de la compañía, con lo cual se espera entre otras ventajas, dar mayor visibilidad y fácil acceso a la línea ética de la compañía, a través de la cual los distintos grupos de interes y publico en general pueden realizar denuncias y consultas, adicionalmente una plataforma donde plantear peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. (PQRS) | Fácil acceso a las herramientas implementadas en la compañía con el fin de tener una comunicación más ágil y cercana con nuestros grupos de interés | Gerencia de Relaciones Corporativas | 2020-05-31 | 100% | Realizado
2. Talento humano | 2.1 | Seguimiento y gestión oportuna a los PQRS o denuncias realizadas a través de la Linea Ética de la Compañía. | Dar soluciones de acuerdo con los tiempos establecidos según el caso presentado | Cada área responsable de la atención de PQRS | 2020-12-31 | 100% | Esta actividad se realiza de manera continua en el transcurso del año, en la medida en que se van presentando. A la fecha las situaciones presentadas han sido resueltas oportunamente.
Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada para cumplimiento | Corte a Agosto 2020
[6 empty] | % Avance | Observacioens
1. Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicación del Informe de Sostenibilidad 2019 | Divulgación del Informe | Gerencia de Relaciones Corporativas | 2020-05-31 | 100% | Publicado
| 1.2 | Mecanismos para presentar PQRS de forma más ágil y visible a disposición del público en general. | Mayor agilidad en el planteamiento de PQRS | Gerencia de Relaciones Corporativas | 2020-10-31 | 95% | En proceso de agilización en la distribución de los temas, de acuerdo con los Responsables, Grupos de Interés y Asuntos
2. Actualización y publicación de Politicas, lineamientos o manuales de la Compañía. | 2.1 | Actualización y publicación del manual SAGRLAFT | Manual actualizado | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 2020-05-31 | 100% | Manual actualizado y cargado en Softexpert
| 2.3 | Actualización Política de prevención de LAFT y Política Anticorrupción y Antifraude | Políticas en permanente actualización con base nuevos risgos | Gerencia de Ética y Cumplimiento | 2020-06-30 | 100% | Políticas actualizadas y cargadas en Softexpert
3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización de Tablas de Retención Documental | TRD actualizadas. | Gerencia de Serv Compartidos - Coordinación de Gestión Documental | 2020-12-31 | 21% | Actividades en desarrollo

## Anexo 1
ESENTTIA S.A.
Iniciativas COVID 19 - Anexo 1
Proceso | Descripción del riesgo | Descripción del control | Ejecutor del control | Frecuencia | Evidencia y ubicación
Aseguramiento de Calidad | Productos que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, debido a: - Falta de oportunidad o no realización de pruebas de calidad - Pruebas con procedimientos desactualizados o errados Lo que puede genera reclamaciones de beneficiarios, multas o sanciones y afectación de la reputación | Monitorear la ejecución de las pruebas técnicas realizadas a los productos finales fabricados con la materia prima aportada por ESENTTIA, a través de los conceptos y/o certificaciones entregados por los aliados . | Líderes de las iniciativas | Eventual | Documentos con resultados de las pruebas realizadas. Certificado de Calidad de liberación de producto terminado. Sharepoint.
Calidad Normas y Certificaciones | Incumplimiento de los requisitos de las normas aplicables relacionadas con calidad, como registro invima: - Producir sin todos los requisitos en regla Lo que podría generar afectación en la calidad de los productos de la organización, pérdida de las certificaciones de calidad e Inocuidad y afectación a la imagen de la compañía | Verificar el cumplimiento de la normatividad de Calidad aplicable mediante checklist | Ingeniera de normatividad | Eventual | Checklist - Listado de laboratorios acreditados
Gestión de Datos Maestros | Vinculación de contrapartes reportadas en listas restictivas debido a: - deficiente verificación previa a la vinculación de contrapartes Lo que puede generar reprocesos, sanciones y afectación a la imagen y reputación de la Compañía. | Verificar el listas restrictivas, las compañías, socios y gerentes de las empresas contraparte, con base en los lineamientos definidos en los procedimientos pertinentes. | Líder Cumplimiento | Quincenal | Reporte generado con el resultado de la consulta
Gestión de la Experiencia | La iniciativa planteada no cumpla con las expectativas esperadas por el beneficiario - Falta de seguimiento a la implementación de las iniciativas - PQRS recibidas de los aliados y/o de los beneficiarios - Falta de cierre de las PQRs Lo que puede generar impactos económicos, reputacionales y en la experiencia del cliente | Monitorear la implementación de las iniciativas a través de las PQRS recibidas y cerradas | Gerente de gestión de la experiencia | Eventual | CRM
Logística | Eventos de fraude, apropiación indebida de activos, reportes fraudulentos, debido a: Salida fisica de producto sin soporte transaccional del sistema. Lo que puede generar perdidas económicas para la compañía e inconsistencias en los estados financieros. | Verificar el resultado de los inventarios destinado a las iniciativas, para garantizar su exactitud | Líder de despachos nacionales | Eventual | Remisiones de despacho.
Logística | Pérdida de Activos por robo en la movilización de la carga, lo que puede generar pérdidas económicas y afectación en la imagen por retraso en las iniciativas | Pólizas de seguro de transporte de carga | Líder de despachos nacionales | Eventual | Póliza de transporte
Nuevos Negocios | Eventos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y violaciones a la ley FCPA en el proceso de Nuevos Negocios debido a: - Definir portafolio de iniciativas que no generen impacto postivo Lo cual puede generar vinculación en procesos legales y pérdidas económicas. | Aprobar el portafolio de iniciativas, con base en la información recibida del equipo que las lidera y presentada por los Vicepresidentes de Excelencia Corporativa y Vicepresidencia de Crecimiento | Vicepresidente de Crecimiento y Vicepresidente de Exccelencia Corporativa | Eventual | Presentación Junta Directiva y Acta de aprobación Presentación con aprobación en Comité Directivo y Junta Directiva de Ecopetrol Correos de aporbación
Planeación Organizacional y Financiera | Incumplimiento del presupuesto aprobado, debido a: - Errores en el ingreso del presupuesto al sistema SAP - Inclusión de partidas de gastos que superan los límites autorizados en el presupuesto de las iniciativas - Falta de monitoreo a la ejecución presupuestal Lo que puede generar reprocesos, toma de decisiones inadecuadas e impactar los resultados financieros de la Compañía. | SAP está parametrizado para restringir la sobrejecución del presupuesto aprobado, toda vez que no permite que se carguen partidas de gastos que superen el valor previamente autorizado para las iniciativas. Si existe la necesidad de sobreejecución, el sistema solicita aprobación por los niveles autorizados, de acuerdo a la política de presupuesto ESE-PO-POL-001. | SAP | Permanente | Parametrización y/o mensaje de error según aplique, al momento de la auditoría.
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad | Incumplimiento de los objetivos definidos para los convenios celebrados, debido a falta de seguimiento a su ejecución, lo que podría generar inconformidades de los grupos de interés y afectación a la reputación de la compañía. | Monitorear el cumplimiento en la ejecución del presupuesto de cada iniciativa, mediante la revisión del informe de gestión y los reportes de gastos de las mismas | Gerente de Relaciones Corporativas | Mensual | Visto Bueno del Informe de gestión con sus respectivos reportes de gastos
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad | Incumplimiento en las entregas de los bienes que componen cada iniciativa , lo que podría generar inconformidades de los grupos de interés y afectación a la reputación de la compañía. | Monitorear el cumplimiento de las entregas, mediante la revisión de las actas de recibo por iniciativa | Gerente de Relaciones Corporativas | Eventual | Convenios con los beneficiarios - Acta de recibo de los beneficiarios
Servicios de Soporte | Eventos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y violaciones a la ley FCPA en el proceso de Gestionar Sistemas de Gestión y Control en Seguridad BASC debido a: - Contaminación del producto con drogas ilícitas y/o explosivos - Falta de protocolos de seguridad en las custodia de empaque, almacenaje, embarque y transporte - Falla de supervisión en transporte e ingreso a las instalaciones portuarias - No aplicar criterios de prevencion contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la seleccion y evaluacion de asociados de negocio y nuevos socios Lo que puede generar vinculación en procesos legales y pérdidas económicas. | Verificar que las áreas involucradas en el empaque, almacenaje, embarque y transporte del producto cumplan con los lineamientos definidos en el MANUAL DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL EN SEGURIDAD FÍSICA (BASC) - ESE-SS-MAP-001, a través de rondas de vigilancia fisica y por circuito cerrado de televisión las 24 horas al día. En caso de identificar una operacion o actividad sospechosa, se realiza la investigacion pertinente y se informa a la alta dirección para tomar las acciones según sea el caso. | Jefe de Servicios de Soporte | Permanente | 1.Listas de chequeo diligenciadas y firmadas por el vigilante inspector, almacenado junto al tiquete de báscula. 2. Informes diarios de reporte de novedades de contenedores 3. Documentos en custodia del proceso de servicios de soporte durante tres meses, después de este periodo se envían al CAD
Tesorería | Eventos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y violaciones a la ley FCPA en el subproceso de ejecución de pagos debido a: - Pagos realizados por personal no autorizado - Inadecuada segregación de funciones - Permisos errados y/o desactualizados en plataformas bancarias o en instrucciones bancarias - Pagos que no corresponden a operaciones realizadas por ESENTTIA Lo que puede generar vinculación en procesos legales y pérdidas económicas. | El sistema SAP se encuentra parametrizado a través de la funcionalidad SWIFT, para que los roles de preparar la información y aprobar los pagos sean mutuamente excluyentes. Los desembolsos para las inicitavias se realizarán via swift. | SAP | Permanente | Parametrización en SAP que impide duplicidad de roles.
Tesorería | Eventos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y violaciones a la ley FCPA en el subproceso de ejecución de pagos debido a: - Pagos realizados por personal no autorizado - Inadecuada segregación de funciones - Permisos errados y/o desactualizados en plataformas bancarias o en instrucciones bancarias - Pagos que no corresponden a operaciones realizadas por ESENTTIA Lo que puede generar vinculación en procesos legales y pérdidas económicas. | Verificar en SAP la razonabilidad de las compensaciones por pagos manuales, con base en el correo recibido del auxiliar de pagos donde se encuentra el detalle de los mismos. En señal de esta verificación, el Jefe de Tesorería envía correo al auxiliar de pagos. | Jefe de Tesorería | Permanente | Correo de verificación de la Jefe de Tesorería que incluye el detalle de la información, almacenado en el RUCE